Приложение№2

к приказу

№72 по МБОУ СОШ №12

от 07.04.2020г

План мероприятий («Дорожная карта»)

по обеспечению перехода на дистанционное обучение

по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования

МБОУ СОШ №12 имени Н.Ш. Казиахмедова

| № | Мероприятия | Исполнитель | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  | исполнения |
| 1. | Работа с нормативными документами по обеспечению | Администрация | До 06.04.2020, |
|  | перехода на дистанционное обучение по программам | МБОУ СОШ№12, | постоянно на |
|  | начального общего, основного общего и среднего общего | педагогические | период ДО |
|  | образования | работники |  |
| 2. | Издание приказа о переходе на дистанционное обучение, | Директор | С 07.04.2020 |
|  | в том числе о назначении лиц, ответственных: | Зотова Л.Г. |  |
|  | - за организацию перехода на дистанционное обучение; |  |  |
|  | - за информирование участников образовательных |  |  |
|  | отношений; |  |  |
|  | - за организацию дистанционного обучения в каждом |  |  |
|  | отдельном классе |  |  |
| 3. | Разработка Положения об электронном обучении и | Администрация | до 07.04.2020 |
|  | использовании дистанционных образовательных | МБОУ СОШ №12 |  |
|  | технологий при реализации образовательных программ |  |  |
|  | начального общего, |  |  |
|  | основного общего и среднего общего образования |  |  |
|  | в муниципальном бюджетном общеобразовательном |  |  |
|  | учреждении |  |  |
|  | «Средняя общеобразовательная школа №12» им. Н.Ш. |  |  |
|  | Казиахмедова |  |  |
|  | городского округа «город Дербент» Республики Дагестан |  |  |
| 4. | Сбор и анализ информации родителей (законных | Администрация | до 06.04.2020 |
|  | представителей) обучающихся школы, представленной | МБОУ СОШ №12, |  |
|  | любым доступным способом, в том числе и | классные |  |
|  | использованием информационно-телекоммуникационной | руководители |  |
|  | сети «Интернет», о выбранной ими форме дистанционного |  |  |
|  | обучения с учетом технических условий и наличия |  |  |
|  | оборудования (компьютерное оборудование, мобильные |  |  |
|  | устройства, Интернет), имеющихся по месту проживания |  |  |
|  | ученика. |  |  |

| № | Мероприятия | Исполнитель | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  | исполнения |
| 5. | Мониторинг технической готовности МБОУ СОШ №12, | Администрация | 06.04.2020 |
|  | учителей, обучающихся и их родителей (законных | МБОУ СОШ №12, |  |
|  | представителей) для перехода к дистанционному | классные |  |
|  | обучению, в том числе проведение тренировочных | руководителя |  |
|  | подключений обучающихся школы |  |  |
| 6. | Определение организационно-технологической схемы | Администрация | до 06.04.2020 |
|  | дистанционного обучения для каждого ученика с учетом | МБОУ СОШ №12 |  |
|  | технических условий и оборудования, имеющихся по |  |  |
|  | месту проживания ученика |  |  |
| 7. | Внесение изменений в режим МБОУ СОШ №12: | Зам. директора по | до 06.04.2020 |
|  | - корректировка расписания уроков, занятий внеурочной | УР Джабраилова |  |
|  | деятельности; | А.А., Мусаева В.А. |  |
|  | - корректировка продолжительности уроков, занятий |  |  |
|  | внеурочной деятельности, перерывов между ними. |  |  |
| 8. | Включение в расписание уроков классных часов, | Зам. директора по | до 06.04.2020 |
|  | проводимых в режиме онлайн, с привлечением | ВР Юнатаева |  |
|  | социального педагога, психологов | Л.Ю., социальный |  |
|  |  | педагог |  |
|  |  | Магомедова С.А. |  |
|  |  | Психологи |  |
|  |  | Мамедова С.С., |  |
|  |  | Азаева Р.К. |  |
| 9. | Внесение корректировки в ООП в раздел №3 | Зам. директора по | 06.04.2020 |
|  | (организационный) в части учебного графика | УР Джабраилова |  |
|  |  | А.А., Мусаева В.А. |  |
| 10. | Внесение изменений в рабочие программы учителей по | Учителя | до 07.04.2020 |
|  | каждому учебному предмету, в том числе: |  |  |
|  | - указание в тематическом планировании рабочих |  |  |
|  | программ учителей форм дистанционного обучения, |  |  |
|  | применяемых в изложении материала, форм обратной |  |  |
|  | связи, ссылок на применяемые электронные |  |  |
|  | образовательные ресурсы; |  |  |
|  | - при необходимости – перераспределение (уплотнение) |  |  |
|  | тематических модулей, блоков, отдельных тем |  |  |
| 11. | Информирование каждого участника образовательных | Администратор | 06.04.2020 |
|  | отношений о формах организации дистанционного | сайта Касумова |  |
|  | обучения, внесенных изменениях в расписание уроков, | К.Н. |  |
|  | занятий внеурочной деятельности, их времени, |  |  |
|  | продолжительности, способах обратной связи, в том |  |  |
|  | числе: |  |  |
|  | - размещение указанной информации на официальном |  |  |
|  | сайте МБОУ СОШ №12; |  |  |
|  | - регулярная актуализация информации на официальном |  |  |
|  | сайте МБОУ СОШ №12 |  |  |

| № |  |  | Мероприятия |  |  |  |  | Исполнитель | Сроки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  |  |  |  |  |  | исполнения |  |
| 12. | Организация | и | проведение |  | разъяснительной |  | и | Учителя, классные | постоянно на |  |
|  | консультативной работы с родителями (законными |  |  |  |  |  |  | руководители | период |  |
|  | представителями) обучающихся школы по вопросам |  |  |  |  |  |  |  | дистанционно |  |
|  | организации дистанционного обучения по каждому |  |  |  |  |  |  |  | го обучения |  |
|  | учебному предмету, в том числе для обучающихся на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дому |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Проведение с использованием дистанционных технологий |  |  |  |  |  |  | Зам. директора по | 06.04.2020 |  |
|  | рабочего совещания с учителями о готовности к переходу |  |  |  |  |  |  | УР |  |  |
|  | на дистанционное обучение |  |  |  |  |  |  | Джабраилова А.А., |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Мусаева В.А. |  |  |
| 14. | Проведениезаседанияпедагогическогосоветав |  |  |  |  |  |  | Директор МБОУ | 07.04.2020 |  |
|  | дистанционном |  | режиме | онлайт-конференции |  |  | с | СОШ №12 Зотова |  |  |
|  | использованием программы ZOOM |  |  |  |  |  |  | Л.Г. |  |  |
| 15. | Мониторинг | осуществления |  |  | контроля | текущей |  | Администрация | постоянно на |  |
|  | успеваемости и своевременного выставления текущих |  |  |  |  |  |  | МБОУ СОШ №12, | период |  |
|  | оценок в рабочие журналы учителями |  |  |  |  |  |  | учителя | дистанционно |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | го обучения |  |
| 16. | Мониторинг организации дистанционного обучения в |  |  |  |  |  |  | Администрация | постоянно на |  |
|  | МБОУ СОШ №12: |  |  |  |  |  |  | МБОУ СОШ №12 | период |  |
|  | - выявление и устранение проблем, связанных с |  |  |  |  |  |  |  | дистанционно |  |
|  | организацией, осуществлением и качеством образования в |  |  |  |  |  |  |  | го обучения |  |
|  | условиях дистанционного обучения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Организация и проведение внутренней оценки качества |  |  |  |  |  |  | Администрация | согласно |  |
|  | образования с целью выполнения образовательных |  |  |  |  |  |  | МБОУ СОШ №12 | плану МБОУ |  |
|  | программ начального общего, основного общего, среднего |  |  |  |  |  |  |  | СОШ №12 |  |
|  | общего образования 9в полном объеме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Работа с родителями (обращение директора школы к |  |  |  |  |  |  | Директор МБОУ | 07.07.2020 |  |
|  | родителям (законным представителям) обучающихся, в |  |  |  |  |  |  | СОШ №12 Зотова |  |  |
|  | связи с переходом на дистанционную форму обучения |  |  |  |  |  |  | Л.Г. |  |  |